| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ______ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | _____________________________________ |

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LUẬT THỰC HÀNH

TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG NĂM 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1406 /QĐ-VPCP ngày 10  tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

_________

| STT | Nội dung | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian bắt đầu thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức học tập, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và những văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động và kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức VPCP. | Vụ TCCB | Ban XDPL | tháng 10/2006 | 12/2006 |
| 2 | Xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm đối với từng cá nhân, đơn vị, sử dụng máy in hai mặt giấy…, từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm về tình hình sử dụng văn phòng phẩm tại đơn vị, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm. | Cục QT- TV | Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP | Tháng 10/2006 | tháng 12/2006 |
| 3 | Xây dựng Quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Chính phủ. | Vụ II | Vụ Tổ chức CB | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 4 | Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản, Quy chế quản lý công sở, quy chế khoán, định mức chi phí ... của cơ quan Văn phòng Chính phủ, các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, Quy định cụ thể hoá các nội dung thực hành tiết kiệm tại mỗi bộ phận, đơn vị. | Cục QT-TV | Cục QT-TV | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 5 | Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính cá đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị - Tài vụ và Cục Hành chính - Quản trị II Văn phòng Chính phủ. | Cục QT- TV | Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 6 | Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính Trung tâm Hội nghị quốc gia. | Cục QT- TV | Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 7 | Xây dựng Chương trình cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2006-2010. | Vụ TCCB | Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 8 | Xây dựng Quy chế Quản lý các Dự án có sử dụng vốn ngân sách và các khoản hỗ trợ, viện trợ của nước ngoài, tại Văn phòng Chính phủ. | VP Ban Quản lý các Dự án VPCP | Cục QT- TV | Đầu quý IV/2006 | Cuối quý IV/2006 |
| 9 | Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; nghiêm túc thực hiện theo đúng Quy chế của cơ quan về tuyển chọn, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển chuyển ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật CB,CC,VC vv…đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành. | Vụ Tổ chức CB | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên 6 tháng/lần | Hàng năm |
| 10 | Thực hiện kê khai tài sản theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng | Vụ Tổ chức CB | Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP | khi bổ nhiệm và hàng năm | 31/12 hàng năm |
| 11 | Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong nội bộ Văn phòng Chính phủ những công việc thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về các nội dung sau đây: - Đầu tư xây dựng cơ bản; - Quản lý thu, chi ngân sách; - Quản lý tài sản công; - Một số lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, được cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quan tâm. | Theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm | Theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm | 6 tháng /lần | Hàng năm |
| 12 | Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Văn phòng Chính phủ | Vụ Tổ chức CB | Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP | 6 tháng /lần | trước 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm |
| 13 | Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ. | Cục QT- TV | Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP | 6 tháng /lần | trước 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm |
| 14 | Tổng hợp Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Văn phòng Chính phủ. | Vụ Tổ chức CB | Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP | 15/9 hàng năm | trước 30 tháng 9 hàng năm |
| 15 | Tổng hợp Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ. | Cục QT- TV | Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc VPCP | 15/9 hàng năm | trước 30 tháng 9 hàng năm |
| 16 | Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính và ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ, viện trợ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và những văn bản pháp luật khác có liên quan. | Cục QT- TV | Các đơn vị có liên quan | Thường xuyên 6 tháng/lần | Hàng năm |